PROJEKTTERV

Zöldebb mindennapok – Környezetvédelem egyszerűen

IKT Projektmunka I.

| Készítők | Malatinszky Alexandra Kovács-Simon Eszter |
| --- | --- |
| Téma | Környezetvédelem a mindennapokban |

1. A projekt címe és témája

Zöldebb mindennapok – Környezetvédelem egyszerűen

Téma: Környezetvédelem a mindennapokban

2. A projekt célja

A projekt célja annak bemutatása, hogy a hétköznapi emberek milyen egyszerű módszerekkel járulhatnak hozzá környezetük védelméhez. Kiemelten foglalkozunk a hulladék megelőzésével és szelektív gyűjtésével, a víz- és energiatakarékossággal, a tudatos vásárlással, az élelmiszer-pazarlás csökkentésével és a fenntarthatóbb közlekedéssel. Saját online kérdőívvel azt is megvizsgáljuk, hogy a kitöltők milyen környezettudatos szokásokat alkalmaznak.

3. Célközönség

Elsősorban fiatalok, diákok és családok, de a projekt minden olyan érdeklődőnek szól, aki hétköznapi, könnyen alkalmazható környezetvédelmi megoldásokat keres.

4. Fő feladatok

Projekt megtervezése és ütemezése

Legalább 5 megbízható forrás feldolgozása és pontos megjelölése

Minimum 4 oldalas, Bootstrap alapú projektweboldal készítése képekkel és navigációval

Minimum 10 diás, egységes prezentáció készítése

18 kérdéses online kérdőív készítése és legalább 20 válasz gyűjtése

A kérdőív eredményeinek elemzése, diagramok és következtetések készítése

Projektbeszámoló, README és GitHub-mappaszerkezet elkészítése

A projekt 5–10 perces bemutatására való felkészülés

5. Munkamegosztás

| Csoporttag | Feladatkör |
| --- | --- |
| Malatinszky Alexandra | Projektterv; weboldal szerkezete és szöveges tartalma; HTML/CSS/Bootstrap; kérdőíves eredmények feldolgozása; dokumentáció; GitHub-kezelés. |
| Kovács-Simon Eszter | Forrásgyűjtés; kérdőív összeállítása és terjesztése; válaszok áttekintése; képek és szemléltető anyagok; prezentáció tartalma; weboldal ellenőrzése; bemutatóra felkészülés. |

Mindkét tanuló saját GitHub-fiókkal vesz részt, és legalább 3 önálló committal járul hozzá a projekthez.

6. Ütemterv

| Időszak | Feladat |
| --- | --- |
| 2026. aug. 19–20. | Téma véglegesítése, projektterv és kérdőív |
| aug. 20–22. | Információ- és forrásgyűjtés |
| aug. 20–25. | Kérdőív terjesztése, minimum 20 válasz |
| aug. 21–24. | Bootstrap weboldal elkészítése |
| aug. 23–25. | Prezentáció elkészítése |
| aug. 25–26. | Kérdőív elemzése, diagramok |
| aug. 26–27. | Projektbeszámoló, README, GitHub-rendezés |
| aug. 27. | Ellenőrzés, javítás, egységesítés |
| aug. 28. | Véglegesítés és beadás |

7. Felhasznált digitális eszközök

GitHub és Git – verziókezelés, beadás, önálló commitok

Visual Studio Code – webfejlesztés

HTML5, CSS3 és Bootstrap 5 – weboldal

Google Forms – online kérdőív

Microsoft Excel – válaszok és diagramok

Microsoft PowerPoint – prezentáció

Microsoft Word – dokumentáció

8. Várható eredmény

A projekt végére egységes digitális projektcsomag készül: projektweboldal, prezentáció, online kérdőív és elemzés, dokumentáció, forrásjegyzék és rendezett GitHub repository. A kérdőív valós válaszai alapján következtetéseket fogalmazunk meg a mindennapi környezettudatos szokásokról.